## Sheet1
School Meal
Super Admin Module
No. of Pages | Pages | Hours | DATE
1 | 01_Login | 5 | 2021-05-03
2 | 02_Sign up | 4 | 2021-05-03
3 | 03_Forgot password | 4 | 2021-05-04
4 | 04_Forgot password | 4 | 2021-05-04
5 | 05A_Dashboard | 9 | 2021-05-03
6 | 06A_District Maintenance | 9 | 2021-05-04
7 | 06B_District Maintenance | 4 | 2021-05-05
8 | 06C_Select Products Used | 5 | 2021-05-05
9 | 06D_Select Products Used | 4 | 2021-05-05
10 | 06D_Select Products Used | 5 | 2021-05-05
11 | 08A_Upload New Products | 5 | 2021-05-05
12 | 08B_Upload New Products | 5 | 2021-05-05
13 | 08C_Upload New Products | 6 | 2021-05-05
14 | 09A_Suggested Replacement | 4 | 2021-05-05
15 | 09B_Suggested Replacement | 5 | 2021-05-06
16 | Frame 15 | 4 | 2021-05-06
17 | 10A_Manage My Products | 6 | 2021-05-06
18 | 10B_Upload New Products | 5 | 2021-05-06
19 | 10C_Upload New Products | 4 | 2021-05-06
20 | 11A_Dashboard | 6 | 2021-05-06
21 | 12A_Manage Cooperative | 4 | 2021-05-06
22 | 12B_Manage Cooperative | 4 | 2021-05-06
23 | Frame 17 | 5 | 2021-05-07
24 | 12C_Manage Cooperative | 4 | 2021-05-07
25 | 13A_District Admin | 4 | 2021-05-07
26 | 13B_District Admin | 3 | 2021-05-07
27 | 13C_District Admin | 5 | 2021-05-07
28 | 13D_District Admin | 3 | 2021-05-07
29 | 14A_Forum | 9 | 2021-05-07
30 | 15A_Manage Reports | 4 | 2021-05-10
31 | 12B_Manage Cooperative | 6 | 2021-05-10
|  | completion date | 2021-05-10
Cooperative User
No. of Pages | Pages | Hours | DATE
1 | 01_Login | 5 | 2021-05-10
2 | 02_Sign up | 4 | 2021-05-10
3 | 03_Forgot password | 4 | 2021-05-10
4 | 04_Forgot password | 4 | 2021-05-10
5 | 05A_Dashboard | 9 | 2021-05-10
6 | 06A_District Maintenance | 5 | 2021-05-11
7 | 06B_District Maintenance | 4 | 2021-05-11
8 | 06C_Select Products Used | 5 | 2021-05-11
9 | 08B_Upload New Products | 4 | 2021-05-11
10 | 08C_Upload New Products | 5 | 2021-05-11
11 | Frame 15 | 4 | 2021-05-11
12 | 10A_Manage My Products | 5 | 2021-05-11
13 | 10B_Upload New Products | 5 | 2021-05-11
14 | 11A_Dashboard | 9 | 2021-05-12
15 | 12A_Manage Cooperative | 5 | 2021-05-12
16 | Frame 17 | 4 | 2021-05-12
17 | 12C_Manage Cooperative | 9 | 2021-05-12
18 | 14A_Forum | 4 | 2021-05-12
19 | 15A_Manage Reports | 5 | 2021-05-12
20 | 12B_Manage Cooperative | 5 | 2021-05-12
|  | completion date | 2021-05-12
District Admin
No. of Pages | Pages | Hours | DATE
1 | 01_Login | 5 | 2021-05-13
2 | 02_Sign up | 4 | 2021-05-13
3 | 03_Forgot password | 4 | 2021-05-13
4 | 04_Forgot password | 4 | 2021-05-13
5 | 05A_Dashboard | 9 | 2021-05-13
6 | 06B_District Maintenance | 5 | 2021-05-13
7 | 06C_Select Products Used | 4 | 2021-05-13
9 | 08B_Upload New Products | 5 | 2021-05-14
10 | 08C_Upload New Products | 4 | 2021-05-14
11 | Frame 15 | 5 | 2021-05-14
12 | 10A_Manage My Products | 4 | 2021-05-14
13 | 10B_Upload New Products | 5 | 2021-05-14
14 | 11A_Dashboard | 9 | 2021-05-14
15 | 13A_District Admin | 5 | 2021-05-17
16 | 13A_District Admin | 4 | 2021-05-17
17 | 13A_District Admin | 5 | 2021-05-17
18 | 14A_Forum | 9 | 2021-05-17
19 | 15A_Manage Reports | 4 | 2021-05-17
20 | 14A_Profile | 5 | 2021-05-17
|  | completion date | 2021-05-17
District User
No. of Pages | Pages | Hours | DATE
1 | 01_Login | 5 | 2021-05-18
2 | 02_Sign up | 4 | 2021-05-18
3 | 03_Forgot password | 4 | 2021-05-18
4 | 04_Forgot password | 4 | 2021-05-18
5 | 05A_Dashboard | 9 | 2021-05-18
6 | 06B_District Maintenance | 4 | 2021-05-18
7 | 06C_Select Products Used | 5 | 2021-05-18
8 | 08B_Product detail | 5 | 2021-05-19
9 | 10A_Manage My Products | 5 | 2021-05-19
10 | 10B_Product detail | 5 | 2021-05-19
11 | 11A_Update monthly Numbers | 9 | 2021-05-19
12 | 14A_Forum | 9 | 2021-05-19
13 | 15A_Manage Reports | 4 | 2021-05-20
14 | 14_Profile | 5 | 2021-05-20
|  | completion Date | 2021-05-20